กรอบระยะเวลาการดำเนินการ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จังหวัดพังงา

	ที่
	ช่วงระยะเวลา
	ขั้นตอน
	การดำเนินงาน

	1
	1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564
	ลงทะเบียนการประเมินและนำเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน 
	ลงทะเบียนการประเมินและนำเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน มีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารลงทะเบียนการประเมิน 
2. แจ้งส่วนราชการส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน    
    และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
2. ผู้ดูแลระบบนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
    และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
3) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล 

	2
	1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564
	เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
	การเก็บข้อมูล IIT และ EIT ให้ส่วนราชการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด IIT   โดยคำนึงถึงความครอบคลุมของบุคลากรทุกส่วนงานและทุกระดับ และไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำที่ ป.ป.ช.กำหนด 
2) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการในการเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT ไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำที่ ป.ป.ช.กำหนด

	3
	1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564
	เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
	การเก็บข้อมูล OIT มีขั้นตอนดังนี้
1) แจ้งส่วนราชการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
2) ผู้ดูแลระบบนำเข้าข้อมูล OIT
3) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล OIT

	4
	1 – 31 พฤษภาคม 2564
	สรุปผลการดำเนินการ ITA ของจังหวัดพังงา
	แจ้งส่วนราชการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	5
	1 – 15 มิถุนายน 2564
	ชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT
	กรณีจังหวัดพังงา เห็นว่าผลคะแนนแบบวัด OIT ไม่เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ดูแลระบบจะแจ้งการชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม

	6
	1 – 31 สิงหาคม 2564
	ประกาศและเผยแพร่ผลการประเมิน
	จังหวัดแจ้งประกาศผลการดำเนินการ ITA










