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รายงานการตรวจราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566
ของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายอำพล  พงศ์สุวรรณ)
เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
--------------------------------

ประเด็นนโยบายและข้อสั่งการสำคัญ
1. ประเด็นต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา
    1.1 การตรวจติดตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
           
จากการตรวจราชการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 6 พบว่า ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดเขต               ตรวจราชการที่ 6 ได้ทำการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลโครงการอำเภอบำบัดทุกข์            บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (ระบบ DCAST) ครบทุกอำเภอ พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในระบบ DCAST ทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน ผลการดำเนินการ        ในภาพรวม ดำเนินโครงการ Project Brief แล้วเสร็จรวม 30 อำเภอ ระหว่างดำเนินการ 11 อำเภอ สำหรับการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัด 5 มิติ 56 ตัวชี้วัด แล้ว รวม 204 แห่ง และอยู่ระหว่างการประเมิน 66 แห่ง
	จังหวัด
	โครงการ Project Brief
	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ

	
	จำนวนอำเภอ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินการ
	ผลการประเมินหมู่บ้านตามตัวชี้วัด 5 มิติ 56 ตัวชี้วัด

	
	
	
	
	หมู่บ้าน/ชุมชน
	ประเมินแล้ว
	ระหว่างประเมิน

	
	
	
	
	
	ผ่านเกณฑ์
	ไม่ผ่านเกณฑ์
	

	เขต 6
	41
	30
	12
	270
	204
	-
	66

	กระบี่
	8
	2
	6
	52
	13
	-
	39

	ตรัง
	10
	7
	3
	87
	78
	-
	9

	พังงา
	8
	8
	-
	48
	30
	-
	18

	ภูเก็ต
	3
	3
	0
	17
	17
	-
	-

	ระนอง
	5
	5
	0
	30
	30
	-
	-

	สตูล
	7
	5
	2
	36
	36
	-
	-


ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ 

1. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 6 เน้นย้ำนายอำเภอที่ดำเนินกิจกรรมตามข้อเสนอโครงการ (Project Brief) แล้วเสร็จ ขอให้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ MOI WAR ROOM รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ทั้งช่องทางออฟไลน์ เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และออนไลน์ เช่น Facebook, Line Instragram, Tiktok เป็นต้น  

2. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 6 กำชับนายอำเภอเร่งดำเนินการประเมินหมู่บ้านตามตัวชี้วัด 5 มิติ 56 ตัวชี้วัดให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.2 การตรวจติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูลจาก TPMAP ปี ๒๕๖๖)



จากการตรวจราชการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 6 ในภาพรวมพบครัวเรือนเปราะบาง กลุ่มคน ตกหล่น (Exclusion error) รวม 99 ครัวเรือน ใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล        ซึ่งทุกจังหวัดได้บูรณาการการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายเร่งด่วนในระบบ TPMAP (ตกเกณฑ์ MPI) พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook รวมทั้งได้กำชับทีมปฏิบัติการ ทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ติดตาม      เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เช่น Line และ Facebook เป็นต้น โดยมีจังหวัดที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนครบทุกครัวเรือนแล้วรวม 2 จังหวัด คือ จังหวัดพังงา และภูเก็ต 
	จังหวัด
	ครัวเรือนเป้าหมายเร่งด่วนในระบบ TPMAP

(ตกเกณฑ์ MPI)
	ครัวเรือนเปราะบาง กลุ่มตกหล่น(Exclusion error)
	การบันทึกข้อมูลสภาพปัญหาครัวเรือนในระบบ 
TPMAP Logbook
	การให้ความช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลกิจกรรมในระบบ TPMAP

	
	
	
	จำนวนครัวเรือน
	ร้อยละ
	จำนวนครัวเรือน
	ร้อยละ

	กระบี่
	10,264
	2
	10,266
	100
	9,595
	93.48

	ตรัง
	1,327
	4
	1,331
	100
	960
	72.34

	พังงา
	262
	2
	264
	100
	262
	100

	ภูเก็ต
	3,669
	0
	3,669
	100
	3,669
	100

	ระนอง
	1,640
	89
	1,726
	99.83
	1,702
	98.61

	สตูล
	2,528
	2
	2530
	100
	2,131
	84.30


ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ 

ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 6 เน้นย้ำ ศจพ. ในทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ          และทีมพี่เลี้ยง ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน (คนที่ตกเกณฑ์ MPI)  ในระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๖               เป็นลำดับแรก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลครัวเรือนลงในระบบ TPMAP Logbook 

1.3 การตรวจติดตามโครงการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน                   แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)

จากการตรวจราชการ พบว่า จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 6 ทุกจังหวัดได้เสนอโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ ต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ (แบบไม่ใช้งบประมาณ/ใช้งบประมาณไม่มาก) ที่เกิดผลเป็นรูปธรรม อย่างน้อยอำเภอละ 1 กิจกรรมแล้ว รวม 27 อำเภอ ระหว่างดำเนินการ 14 อำเภอ รวมทั้งมีการบันทึกรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตาม และนำเข้าผังภูมิสังคมฯ เป็นประจำทุก 15 วัน ตามแนวทางที่กำหนด
	จังหวัด
	ผลการขับเคลื่อนโครงการจัดทำผังภูมิสังคมฯ

	
	คกก.ระดับจังหวัดฯ 
เห็นชอบแผนฯ
	การดำเนินโครงการ/กิจกรรม แบบไม่ใช้งบ/ใช้งบไม่มาก

	
	
	อำเภอที่ดำเนินการแล้ว
	จำนวนกิจกรรม
	ระหว่างดำเนินการ (อำเภอ)

	กระบี่
	6 กรกฎาคม 2566
	1
	1
	7

	ตรัง
	30 มิถุนายน 2566
	7
	7
	3

	พังงา
	30 พฤษภาคม 2566
	8
	8
	-

	ภูเก็ต
	30 พฤษภาคม 2566
	3
	3
	-

	ระนอง
	27 มิถุนายน 2566
	1
	2
	4

	สตูล
	 13 มิถุนายน 2566
	7
	7
	-


ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ 

ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 6 ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด พิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ นำไปจัดทำแผนปฏิบัติการ              ด้านทรัพยากรน้ำประจำปีของจังหวัด สำหรับหน่วยงานนำไปจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีดำเนินการตามแผน รวมทั้งบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ แบบไม่ใช้งบประมาณ/ใช้งบประมาณไม่มากในแต่ละพื้นที่อำเภอ

1.4 การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต เพิ่มเติม


จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 6 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน บุคลากรหน่วยงาน นักเรียน และนักศึกษา ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge (CCC) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ทั้งรูปแบบการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และจัดการแข่งขันกีฬาตามช่วงอายุ เช่น กีฬาผู้สูงอายุ กีฬาเยาวชน และกีฬานักเรียน นักศึกษา เป็นต้น  
	จังหวัด
	ผลการขับเคลื่อนการส่งเสริม/พัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนฯ

	กระบี่
	1. ขอความร่วมมือส่วนราชการ และสถานศึกษา รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนออก        กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที และให้ อปท. ส่งเสริมการ       จัดมหกรรมการออกกำลังกายและกีฬา ประกวด หรือแข่งขันการออกกำลัง การละเล่นกีฬาพื้นบ้านให้มากขึ้น
2. มอบสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ บูรณาการการส่งเสริมการออกกำลังกายและการพัฒนากีฬา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น

	ตรัง
	1. จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฝึกซ้อมกีฬา และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ   ปี 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่
2. จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รุ่นอายุ 12 ปี และ 16 ปี
3. จัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอคัพ ทุกอำเภอ รุ่นประชาชนชาย
4. จัดกิจกรรมเด็กไทยว่ายน้ำได้ 
5. กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อมวลชน (สะสมแคลอรี) ออกกำลังกายผ่าน App CCC

6. กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ 
7. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมให้ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้นำออกกำลังกายในสถานศึกษา
8. กิจกรรมน้อมใจภักดิ์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายและกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดและ          ปลูกต้นไม้

	พังงา
	1. ขอให้ทุกส่วนราชการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนและบุคลากรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละ 30 นาที 
2. ให้หน่วยงานที่กำกับ ดูแลสถานศึกษา แจ้งสถานศึกษา ให้บุคลากรทางการศึกษา เด็กเล็ก นักเรียน และนักศึกษา ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที และให้เชิญชวนสมาชิกในครอบครัว ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำ
3. ให้ทุกส่วนราชการ ส่งเสริมการจัดมหกรรมการออกกำลงกายและกีฬา การประกวดหรือแข่งขันการออกกำลังกาย การละเล่นกีฬาพื้นบ้านให้เพิ่มมากขึ้น
4. ให้ อปท. กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และมอบสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา             ให้ความสำคัญจัดทำแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการต่อเนื่องทุกปี

	ภูเก็ต
	1. จัดกิจกรรมน้อมใจภักดิ์และกิจกรรมออกกำลังกายและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่ทุกอำเภอ        อย่างสม่ำเสมอ โดยเดือนกรกฎาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 557 คน
2. จัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดภูเก็ต รุ่นอายุ 12 ปี และ 16 ปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายผ่าน App CCC มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมห้วง 1 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2566 รวม 1,921 คน 

	ภูเก็ต (ต่อ)
	4. จัดแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 12 ชนิดกีฬา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10,000 คน
5. รณรงค์เชิญชวนบุคลากรหน่วยงานออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน    วันละ 30 นาที
6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดให้บุคลากร ออกกำลังกายร่วมกันทุกวันพุธ เวลา 16.00 – 16.30 น.

	ระนอง
	1. กำหนดพื้นที่การออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน และจัดวัสดุ อปุรณ์สำหรับการออกกำลังกาย  ให้ประชาชน และบุคลากรของหน่วยงานออกกำลังกายภายในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
2. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด อปท. กำหนดเวลาออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน 

	สตูล
	1. ประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายผ่าน App CCC สะสมแคลอรี 
2. จัดการแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา 2 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 
3. จัดอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ กีฬามวยไทย กีฬาเปตอง


ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ 


1. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 6 ในฐานะประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัด  ใช้กลไกคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลงกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต โดยประชุมคณะกรรมการฯ ทุกไตรมาส เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการออก      กำลังกายและกีฬาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จนกลายเป็นวิถีชีวิต  


2. ขอให้นายอำเภอให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬา           เพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต โดยบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จนกลายเป็นวิถีชีวิต
2. ประเด็นนโยบายและข้อสั่งการสำคัญ เดือนสิงหาคม 2566

2.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด


จากการตรวจราชการจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 6 พบว่า ทุกจังหวัดได้ดำเนินการขับเคลื่อนการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผ่านกลไกคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น ตำรวจ สรรพสามิต สาธารณสุข สื่อมวลชน สถานศึกษา และ อสม. ในการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ต่อผู้กระทำผิด รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ถึงโทษและพิษภัยจากบุหรี่ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น จังหวัดตรัง จัดรายการ “ตรังปอดสวย ตับแข็งแรง” ทางสถานีวิทยุทุกวันอาทิตย์ จังหวัดกระบี่ รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรม “7 มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่” รวมทั้งจัดพื้นที่สาธารณะปลอดควันบุหรี่ และติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น จังหวัดพังงา จัดกิจกรรม “งดควันจังหวัดพังงา”
	จังหวัด
	ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด

	กระบี่
	1. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง 
2. ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ร่วมกับตำรวจ สรรพสามิต สื่อมวลชน เครือข่ายครู ฯลฯ ตามสถานที่สาธารณะ เช่น ตลาด ปั๊มน้ำมัน สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ และสถานที่ราชการ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ร่วมกับการตรวจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง
3. ร่วมกับเครือข่ายครูรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษา ประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ 3 แห่ง โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ 12 แห่ง โรงเรียนดำเนินการ 7 มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 15 แห่ง 

	
	

	กระบี่ (ต่อ)
	4. จัดอบรม อสม. นักเรียน และร้านจำหน่ายบุหรี่ ในทุกอำเภอ เกี่ยวกับโทษ พิษภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในสถานที่สาธารณะทุกแห่ง

	ตรัง
	1. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดตรัง รวม 1 ครั้ง
2. จัดรายการ “ตรังปอดสวย ตับแข็งแรง” เวลา 13.00-14.00 น. ทางสถานีวิทยุตรังเอฟเอ็ม 92.75 ทุกวันอาทิตย์ ให้ข้อมูลข่าวสารถึงโทษ พิษภัยของบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า 
3. จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกทุกอำเภอ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
4. สนับสนุน แผ่นพับ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ติดป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่/        บุหรี่ไฟฟ้า ตามสถานที่สาธารณะ ตลาด สถานีขนส่ง สถานที่ราชการ ศาสนสถาน

	พังงา
	1. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดพังงา รวม 1 ครั้ง
2.. บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น สถานศึกษา เน้นย้ำให้มีการตรวจสอบนักเรียนไม่ให้มีการใช้บุหรี่ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด ให้ความรู้ถึงโทษ พิษภัยของบุหรี่ และกิจกรรมสร้างสุขภาพ 
3. การบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ เข้มงวด กวดขันดำเนินการทางกฎหมาย สรรพสามิต ตรวจสอบการจำหน่ายบุหรี่ของร้านค้า และการออกใบอนุญาตจำหน่าย    ให้เหมาะสม สาธารณสุข ตรวจสอบการจัดสถานที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายกำหนด และบูรณาการตรวจร่วมในการกลั่นกรองอนุญาตให้เปิดสถานประกอบการ 
4. ร่วมกับเครือข่ายรณรงค์ส่งเสริมให้จังหวัดมีสถานที่สาธารณะปลอดควันบุหรี่ภายใต้กิจกรรม          “งดควันจังหวัดพังงา” เช่น ตลาด สวนสาธารณะ สถานที่ทำงาน

	ภูเก็ต
	1. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดภูเก็ต ปีละ 2 ครั้ง
2. ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกับตำรวจ สรรพสามิต ปกครอง ท้องถิ่น และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตรวจสถานประกอบการ ผับ บาร์ สถานที่สาธารณะ และสถานที่ราชการ ร่วมตรวจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
3. อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปกครอง และสรรพสามิต เรื่องกฎหมาย และการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

	
	4. อบรมให้ความรู้ถึงโทษ พิษภัยจากบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ครู นักเรียน และ อสม. 
5. ติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในสถานที่สาธารณะ

	ระนอง
	1. คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดระนอง กำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ            ในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ

2. บูรณาการกับเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรา     ในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน ตลาด ร้านอาหาร สถานีขนส่ง ศาสนสถาน และสถานที่ราชการ
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โทษ พิษภัยของยาสูบ แก่ประชาชน 
4. จัดเขตปลอดบุหรี่/สูบบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด  

	สตูล
	1. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสตูล รวม 1 ครั้ง
2. บูรณาการกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สรรพสามิต ตำรวจ ปกครอง ศึกษาธิการ และหน่วยงานเอกชน ร่วมกันแก้ปัญหาและผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ รวมถึงการบังคับ           ใช้กฎหมายตามสถานที่ปลอดบุหรี่ เช่น สถานีขนส่ง ตลาดสด เป็นต้น
3. รณรงค์และจัดพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายกำหนด เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียนมัธยม และอาชีวศึกษา สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา สถานที่สาธารณะ ท่าเทียบเรือ อุทยานแห่งชาติ      หมู่เกาะเภตรา 


ข้อเสนอ...
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ 

ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเขตตรวจราชการ ที่ 6 ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ และบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ        ทุกรูปแบบในพื้นที่ รวมถึงติดตามดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณที่กันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัด



การตรวจติดตามเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ พบว่าจังหวัดภูเก็ต มีรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีฯ รวม 3 รายการ งบประมาณรวม 34,658,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 12,144,284 บาท (ร้อยละ 35.04) คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10,694,025 บาท (ร้อยละ 30.86) 
	รายการ
	PO
	เบิกจ่ายแล้ว
	คงเหลือ
	หมายเหตุ

	1. ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

- งบปี 65 จำนวน 8,757,000 บาท
- งบปี 2566 จำนวน 1,859,000 บาท
	10,616,000
	2,335,520
	10,616,000
	- สัญญาเริ่ม 26 พ.ค. 2566 สิ้นสุด 21 ม.ค. 2567
- คาดว่าเบิกจ่ายทันปีงบ 2566 จำนวน 5,722,024 บาท

	2. ค่าก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 4 งบ 9,060,000 บาท
	9,040,000
	4,068,000
	4,972,000
	- สัญญาเริ่ม 11 ส.ค.65 สิ้นสุด 8 เม.ย. 66
- เบิกจ่ายได้ทันปีงบ 2566

	3. ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สนจ.ภูเก็ต (งบผูกพันปี 2564-2565) งบ 34,125,300 บาท


	15,002,900

	5,740,764
	9,262,136


	- สัญญาเริ่ม 25 มี.ค. 2565 สิ้นสุด 4 ก.พ. 2566
- บอกเลิกสัญญาจ้าง และประเมินราคารายงาน สป.มท. ขอรับจัดสรรงบในปี 2567 จำนวน 18,658,000 บาท

	รวม
	34,658,900
	12,144,284
	24,850,136
	





การตรวจติดตามเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และจังหวัดพังงา ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จทุกรายการ โดยกลุ่มจังหวัดฯ มีเงินเหลือจ่าย 231,200 บาท และอยู่ระหว่างการดำเนินการรวม              5 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ ตรัง ภูเก็ต ระนอง และสตูล ซึ่งทุกจังหวัดได้เร่งรัดหน่วยรับผิดชอบโครงการ         ให้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการและส่งเอกสารขอเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

	กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2565
	เบิกจ่ายแล้ว
	ร้อยละ

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	
	

	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
	6
	54,068,402.30
	53,837,202.30
(เหลือจ่าย 231,200.-)
	100

	กระบี่
	8
	33,135,500
	30,066,200
	90.74

	ตรัง
	7
	32,926,634
	19,631,345
	59.62

	พังงา
	1
	839,750
	839,750
	100

	ภูเก็ต
	2
	39,570,237.60
	30,059,664
	75.96

	ระนอง
	9
	64,291,920
	63,071,920
	98.10

	สตูล
	9
	46,840,302
	36,125,822
	77.13


ปัญหา/อุปสรรค 

จังหวัดภูเก็ต มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากบอกเลิกสัญญาจ้าง และได้ประเมินราคารายงานสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2567 จำนวน 18,658,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์

การตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566           ในภาพรวม พบว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 6 และกลุ่มจังหวัดภาคใต้            ฝั่งอันดามัน ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กำหนดเบิกจ่ายภาพรวมในไตรมาส 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 โดยมีจังหวัดสตูล เบิกจ่ายงบประมาณ ได้มากที่สุด จำนวน 108.93 ล้านบาท (ร้อยละ 59.56) รองลงมาคือ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 73.82 ล้านบาท (ร้อยละ 45.27) และจังหวัดตรัง จำนวน 76.31 ล้านบาท (ร้อยละ 39.41) ทั้งนี้ จังหวัดเขตตรวจราชการที่ 6 ได้แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
	กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
	งบรวม
	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ลำดับการใช้จ่ายเงิน

	
	
	PO+สำรองเงินมีหนี้
	เบิกจ่าย
	ร้อยละ
	รวมการใช้จ่าย (PO+เบิก+สำรองเงินมีหนี้)
	ร้อยละ
	

	กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน
	321.75
	157.07
	88.22
	27.42
	245.29
	76.24
	16

	กระบี่
	166.75
	26.13
	48.74
	29.23
	74.87
	44.90
	76

	ตรัง
	193.64
	43.93
	76.31
	39.41
	120.25
	60.10
	72

	พังงา
	159.50
	31.90
	51.93
	32.56
	83.82
	52.55
	74

	ภูเก็ต
	163.06
	85.89
	73.82
	45.27
	159.70
	97.94
	8

	ระนอง
	163.79
	68.17
	62.92
	38.41
	131.09
	80.04
	66

	สตูล
	182.91
	65.32
	108.93
	59.56
	174.25
	95.27
	25



สำหรับงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566         ในภาพรวม พบว่า มีจังหวัดที่ก่อหนี้ผูกพัน (PO) ครบทุกรายการแล้ว รวม 2 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต           และจังหวัดสตูล ทั้งนี้พบว่าจังหวัดกระบี่ ก่อหนี้ผูกพันรายการงบลงทุนและเบิกจ่ายงบประมาณได้น้อยสุดเพียงร้อยละ 39.64 
	กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
	งบประมาณ
รายจ่ายงบลงทุน
	PO+สำรองเงินมีหนี้
	เบิกจ่าย
	คาดว่าเบิกจ่ายทันใน
ปีงบ 2566
	ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

	
	รายการ
	งบประมาณ
	รายการ
	งบประมาณ
	
	
	

	กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน
	16
	284.90
	6
	155.07
	83.45
	72.31
	124.40

	กระบี่
	13
	129.48
	6
	20.66
	30.66
	29.66
	99.82

	ตรัง
	39
	157.02
	24
	39.13
	52.04
	120.86
	72.78

	พังงา
	12
	109.57
	6
	55.27
	32.72
	55.27
	52.99

	ภูเก็ต
	6
	139.30
	6
	77.43
	60.82
	31.53
	35.83

	ระนอง
	17
	136.07
	8
	68.16
	41.57
	39.52
	54.43

	สตูล
	16
	136.22
	15
	62.87
	71.27
	4.28
	58.53


ปัญหา...
ปัญหา/อุปสรรค

จังหวัดกระบี่ ปัญหาการใช้จ่ายงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัดดังนี้ (1) หน่วยรับผิดชอบโครงการ            ไม่ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน (2) สำนักงบประมาณจัดสรรงบดำเนินงานให้จังหวัดเป็นรายไตรมาสตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด กรณีจังหวัดจะปรับแผนจะต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาบริหารงบประมาณลดลง (3) งบลงทุน รูปแบบรายการไม่พร้อม และสถานที่ก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าไม้และอุทยาน ยังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (4) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 118 ให้สิทธิ์ผู้เสนอราคาอุทธรณ์ (5) การใช้เงินเหลือจ่ายข้ามผลผลิต จะต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทำให้จังหวัดนำเงินเหลือจ่ายไปใช้ไม่ทันปีงบประมาณ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ 

ขอให้จังหวัดเขตตรวจราชการที่ 6 ที่มีรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณที่กันเหลื่อมปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ทั้งรายการงบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย     และงบจังหวัด ทุกรายการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อไม่ให้งบประมาณตกพับไป
ประเด็นตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการฯ
1. การตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566  

จากการตรวจราชการ พบว่าในพื้นที่จังหวัดเขตตรวจราชการที่ 6 ไม่มีสถานการณ์อุทกภัยรุนแรง ซึ่งทุกจังหวัดได้มีการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 โดยมีแผนเผชิญเหตุทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทุกระดับ ในการบรรเทาสาธารณภัย และให้ความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับกรณีต้องมีการอพยพหลบภัย 
	จังหวัด
	สถานการณ์อุทกภัย
	ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์/
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น
	แผนเผชิญเหตุ
	การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์
	การเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่/เครื่องจักรกล

	กระบี่
	ปกติ
	√
	√
	√
	√

	ตรัง
	ปกติ
	√
	√
	√
	√

	พังงา
	ปกติ
	√
	√
	√
	√

	ภูเก็ต
	ฝนตกหนักในพื้นที่ เมื่อวันที่ 
9 ก.ค. 2566 มีน้ำท่วมขัง  รอการระบายหลายจุดในบางพื้นที่
	√
	√
	√
	√

	ระนอง
	ปกติ
	√
	√
	√
	√

	สตูล
	ปกติ
	√
	√
	√
	√


ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ 


ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 6 และนายอำเภอ ประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีในพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง เพื่อเตรียม    ความพร้อม และปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย         ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
ประเด็นเพื่อการประชาสัมพันธ์
1. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม

จากการตรวจราชการ พบว่า จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 6 ส่งชิ้นงานเข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตกรรม มากกว่าเป้าหมายการส่งชิ้นงานเข้าประกวด        ที่กำหนด โดยจังหวัดกระบี่ ส่งชิ้นงานเข้าประกวดมากที่สุด จำนวน 53 ชิ้นงาน รองลงมาคือ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 48 ชิ้นงาน และจังหวัดพังงา จำนวน 46 ชิ้นงาน ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ต ส่งผ้าเข้าประกวดระดับภาค            เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 รวม 9 ราย ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับภูมิภาค จำนวน 3 ราย และเตรียมนำเสนอการออกแบบชุดต่อคณะกรรมการคัดเลือกรอบที่ 2 ภาคใต้ ในวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรม        ลากูน่าแกรนด์ จังหวัดสงขลา
	จังหวัด
	เป้าหมายส่งชิ้นงาน
เข้าประกวด
	จำนวนชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด
	มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด

	
	
	ประเภทผ้า
	งานหัตถกรรม
	รวม
	

	กระบี่
	43
	50
	3
	53
	10

	ตรัง
	37
	41
	-
	41
	4

	พังงา
	21
	35
	11
	46
	14

	ภูเก็ต
	21
	39
	9
	48
	27

	ระนอง
	29
	31
	1
	32
	3

	สตูล
	32
	37
	3
	40
	8


ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ 

ขอให้จังหวัดเขตตรวจราชการที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านผ้าไทย และงานหัตถกรรม ทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเทคนิคการผลิตผ้า/การทอผ้า รวมทั้งเครือข่ายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น 

----------------------------------------
สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 6 และเขต 7
โทร ๐ ๒๒๒๕ 7286  มท. ๕๐๒79
ออนไลน์...





ตามแผน...





ภูเก็ต...





กระบี่...





ปัญหา...





ประเด็น...








