คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (เฉพาะแบบ 01 – 02/2568)
-----------------------------------------------------
ก. แบบรายงานมี 2 แบบ คือ 
แบบที่ 1 แบบรายงาน 01/2568 ให้กรอกข้อมูลเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ      ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และให้รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยครั้งแรก     ให้รายงานภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 (จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2568)
แบบที่ 2 แบบรายงาน 02/2568 ให้รายงานโครงการที่เปลี่ยนแปลงจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี (โอนเปลี่ยนแปลง/เงินเหลือจ่าย/อื่น ๆ) และให้รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยครั้งแรกให้รายงานภายในวันที่        5 พฤศจิกายน 2567 (จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2568) ทั้งนี้ หากไม่มีโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวให้รายงานว่า          ไม่มีโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ข. คำอธิบายแบบรายงาน ดังนี้ (แบบรายงานทั้ง 2 แบบใช้คำอธิบายเดียวกัน)
    ข้อ (2) แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุเดือนที่จะอธิบายการดำเนินงานเป็นตัวเลข ดังนี้ 
หมายเลข 10 คือ เดือนตุลาคม 2567	หมายเลข 13 คือ เดือนตุลาคม 2568
หมายเลข 11 คือ เดือนพฤศจิกายน 2567	หมายเลข 14 คือ เดือนพฤศจิกายน 2568
หมายเลข 12 คือ เดือนธันวาคม 2567 	หมายเลข 15 คือ เดือนธันวาคม 2568
หมายเลข 1 คือ เดือนมกราคม 2568	หมายเลข 16 คือ เดือนมกราคม 2569
หมายเลข 2 คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2568	หมายเลข 17 คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2569
หมายเลข 3 คือ เดือนมีนาคม 2568	หมายเลข 18 คือ เดือนมีนาคม 2569
หมายเลข 4 คือ เดือนเมษายน 2568	หมายเลข 19 คือ เดือนเมษายน 2569
หมายเลข 5 คือ เดือนพฤษภาคม 2568	หมายเลข 20 คือ เดือนพฤษภาคม 2569
หมายเลข 6 คือ เดือนมิถุนายน 2568 	หมายเลข 21 คือ เดือนมิถุนายน 2569
หมายเลข 7 คือ เดือนกรกฎาคม 2568 	หมายเลข 22 คือ เดือนกรกฎาคม 2569
หมายเลข 8 คือ เดือนสิงหาคม 2568 	หมายเลข 23 คือ เดือนสิงหาคม 2569
หมายเลข 9 คือ เดือนกันยายน 2568 	หมายเลข 24 คือ เดือนกันยายน 2569

ข้อ (2.1) โครงการ/กิจกรรมประเภทงบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน เช่น เดือนกรกฎาคม ให้กรอกหมายเลข 7 เป็นต้น
    - เริ่มต้น คือ เดือนที่เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม หรือที่คาดว่าจะเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมต่อ ผวจ. 
    - สิ้นสุด คือ เดือนที่ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ หรือที่คาดว่าจะดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ 
ข้อ (2.2) โครงการ/กิจกรรมประเภทงบลงทุน ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการตามปีปฏิทิน เช่น เดือนพฤศจิกายน ให้กรอกหมายเลข 11 เป็นต้น
    - ก่อหนี้เสร็จ คือ เดือนที่ก่อหนี้ผูกพันและนำเข้าในระบบ GFMIS แล้ว หรือที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันและนำเข้าในระบบ GFMIS 
    - สิ้นสุด คือ เดือนที่ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ หรือที่คาดว่าจะดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ

    ข้อ (3) ผลการดำเนินงาน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค) ให้ระบุ ดังนี้
ข้อ (3.1) งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น ให้ระบุสถานะการดำเนินงาน ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
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หมายเลข 2 คือ อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
[bookmark: OLE_LINK1]หมายเลข 3 คือ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
หมายเลข 4 คือ อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
หมายเลข 14 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ
**กรณีงบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่นที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมา/ครุภัณฑ์) ให้ระบุทั้งในช่อง (3.1) และ (3.2) โดยช่อง (3.2) ให้ระบุหมายเลขสถานะการดำเนินงานเช่นเดียวกับงบลงทุน**
ข้อ (3.2) งบลงทุน (สถานะ/ปัญหาอุปสรรค) ให้ระบุ ดังนี้
หมายเลข 1 คือ อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
หมายเลข 4 คือ ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
หมายเลข 5 คือ อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/ รายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (SPEC)/หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง
หมายเลข 6 คือ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
หมายเลข 7 คือ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้างจากหัวหน้าหน่วยงาน
หมายเลข 8 คือ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ทำหนังสือเชิญชวน/ประกาศเชิญชวน
หมายเลข 9 คือ อยู่ระหว่างพิจารณาผล/เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 10 คือ อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก (รอลงนาม) 
หมายเลข 11 คือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7 วันทำการ (กรณีมีการอุทธรณ์ผล         การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุหมายเลข 16 พร้อมระบุรายละเอียด/ความก้าวหน้า/ผลการพิจารณาอุทธรณ์)
หมายเลข 12 คือ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างนำเข้าระบบ GFMIS 
หมายเลข 13 คือ ก่อหนี้และนำเข้าระบบ GFMIS แล้ว
หมายเลข 14 คือ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ (เฉพาะที่มีการซื้อหรือจ้างจากผู้ประกอบการ/บริษัท/บุคคลภายนอก)
หมายเลข 15 คือ กรณีงบลงทุนที่หน่วยงานดำเนินการเอง/อยู่ระหว่างดำเนินการ/เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (เฉพาะหน่วยงานดำเนินการเอง)
หมายเลข 16 คือ อื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (5) หมายเหตุ
***งบลงทุนห้ามระบุหมายเลข 2 หรือ 3 ตามสถานะของงบดำเนินงานหรืองบรายจ่ายอื่น***
ข้อ (3.3) เหตุผล/ปัญหา ให้ระบุสาเหตุ/ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ดังนี้
หากไม่มีเหตุผล/ปัญหา ให้ระบุคำว่า "ไม่มี"
 	หมายเลข 1  คือ สถานที่ไม่ได้รับอนุญาต    
หมายเลข 2  คือ เปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ       
หมายเลข 3  คือ หน่วยงานตรวจสอบทักท้วง            
หมายเลข 4 คือ งบประมาณซ้ำซ้อน ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใดให้ระบุในข้อหมายเหตุ (5)                 
หมายเลข 5 คือ ไม่มีผู้รับจ้าง/จัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง/อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลข 6 คือ เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม/ประเภทงบประมาณ/สิ่งก่อสร้าง          
หมายเลข 7 คือ ยกเลิกโครงการ ให้ระบุเหตุผลในข้อหมายเหตุ (5)          
หมายเลข 8 คือ ดำเนินการตามห้วงเวลา ฤดูกาล เทศกาล วันสำคัญ เป็นต้น   
หมายเลข 9 คือ เหตุผลอื่น ๆ พร้อมระบุคำอธิบายในข้อ (5) หมายเหตุ
กรณีต้องการอธิบายใด ๆ เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพิ่มเติม ให้ระบุในข้อ (5) หมายเหตุ
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    ข้อ (4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/เงินเหลือจ่าย/ผลการเบิกจ่าย/กันเงินเหลื่อมปี ให้ระบุ ดังนี้  	
 	ข้อ (4.4) เป็นผลการเบิกจ่ายสะสมที่คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ทั้งนี้ สามารถปรับตัวเลขการรายงานในแต่ละเดือนได้ตามข้อมูล/ข้อเท็จจริง
	ข้อ (4.5) เป็นการคาดการณ์กรณีต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้งนี้ สามารถปรับตัวเลขการรายงาน        ในแต่ละเดือนได้ตามข้อมูล/ข้อเท็จจริง

ค. รายงานผลทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มรายงานครั้งแรกภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 และขอให้ส่งเป็นไฟล์ Microsoft Excel (แบบรายงาน) ที่ E - Mail : reportpad62@gmail.com
โทร. 02 222 7821 สื่อสารมท. 50431, 50970 และ 08 5484 1972

ง. - ผู้รายรายงานข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ/ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
   - ผู้รับรองข้อมูล คือ ผวจ./รอง ผวจ./หน.สนจ./ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

----------------------------------------------------------
